## Sheet1
일정표 및 업무 분장도
기간 | 6월 10일 ~ 6월 30일
팀명 | exe.info()
팀장 | 서예림
발표자 | 함소영
프로젝트명 | 체력측정 데이터 기반 운동 추천 및 성장가능성 예측 모델 개발
업무 분장도 |  |  |  |  | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
이름 | 기능 | 소요시간 | 진행정도 | 난이도
공통업무 | 프로젝트 정의 및 전개 방향 논의 | 2일 | 100% | 중하 | bar: 목 to 금
| 선행 연구 분석과 구현안 논의 | 4일 | 40% | 중 | bar: 목 to 일
| 분류체계 기준 논의 | 1일 | 0% | 중상 | bar: 월
권지수 | 데이터 수집 및 분석 | 소요시간 | 진행정도 | 난이도
| 데이터 수집 및 전처리(국민체력100 체력측정 데이터) | 2일 | 90% | 하 | bar: 목 to 금
| 특징별 키워드 수집 | 2일 | 0% | 중
| 프레젠테이션 자료 준비 | 5일 | 0% | 중 | bar: 수 to 일
서예림 | 프로젝트 총괄 및 분석 | 소요시간 | 진행정도 | 난이도
| 데이터 수집 및 전처리(국민체력100 국민연령별추천운동 데이터) | 2일 | 90% | 하 | bar: 목 to 금
| 피쳐 분석 및 시각화(청소년,성인) | 4일 | 0% | 중 | bar: 금 to 월
| 추천 운동 수집 및 운동 효과 분석 | 2일 | 0% | 중 | bar: 화 to 수
| 별명 생성 및 운동추천 시스템 코드 구현 및 개선 | 6일 | 0% | 중상 | bar: 목 to 화
| 프레젠테이션 자료 준비 | 5일 | 0% | 중 | bar: 수 to 일
함소영 | 전략 기획 및 분석 | 소요시간 | 진행정도 | 난이도
| 데이터 수집 및 전처리(국민체력100 지역별체력통계데이터) | 2일 | 90% | 하 | bar: 목 to 금
| 피쳐 분석 및 시각화(유소년,노인) | 4일 | 0% | 중 | bar: 금 to 월
| 추천 운동 수집 및 운동 효과 분석 | 2일 | 0% | 중 | bar: 화 to 수
| 성장가능성 예측을 위한 머신러닝 코드 구현 개선 | 6일 | 0% | 중상 | bar: 목 to 화
| 발표 및 프레젠테이션 자료 준비 | 5일 | 0% | 중상 | bar: 수 to 일